****

**รายงานผล**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)**

**ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล**

**เทศบาลตำบลซำสูง**

**อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น**

**รายงานผล**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)**

**ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**........................................................**

**1. ความนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

หมวด 6 ข้อ 28 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินการที่ได้จากการติดตามและประเมินผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

 2. เพื่อประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด

 3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไป

 4. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

**3. วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์**

เทศบาลตำบลซำสูง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางและรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลซำสูง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลซำสูง ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ไว้ดังนี้

 **วิสัยทัศน์ (Vision)**

 “เทศบาลตำบลซำสูง เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน”

**-** 2 -

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลซำสูงได้กำหนดเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

และแนวทางการพัฒนา ไว้ดังนี้

 **เป้าประสงค์**

1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

 2. มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

 3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ

 4. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 7. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

 8. ประชาชนได้รับสวัสดิการที่ดีอย่างเพียงพอ

 9. ประชาชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 11. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** เทศบาลตำบลซำสูงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

- 3 –

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 **ของเทศบาลตำบลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี****การดำเนินงาน** | **ไม่มี****การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | **🗸** |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | **🗸** |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | **🗸** |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | **🗸** |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | **🗸** |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | **🗸** |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | **🗸** |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | **🗸** |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | **🗸** |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |

- 6 –

**ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **แผน ปี 2561** | **เทศบัญญัติงบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**  |
| 1 | ขยายเขตไฟฟ้า | 1,500,000 | 700,000 | 275,189.69 |  |
| 2 | ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 250,000 |  200,000 |  63,651.25 |  |
| 3 | ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนนภายในเขต เทศบาล | 100,000 | - | - |  |
| 4 | โครงการตรวจเช็คไฟฟ้าปลอดภัย | 15,000 | 12,000 | - |  |
| 5 | โครงการถนนปลอดภัย | 50,000 | 50,000 | - |  |
| 6 | ขยายเขตระบบบริการน้ำ ประปาภายในเทศบาล | 100,000 | - | - |  |
| 7 | ปรับปรุงซ่อมแซมอัดล้าง บ่อบาดาลน้ำดื่ม | 100,000 | - | - |  |
| 8 | ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาเทศบาล | 200,000 | 70,000 | 29,930 |  |
| 9 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกุดยาง ช่วงที่ 4 บ้านซำสูง หมู่ที่ 5 | 239,000 | 239,000 | - |  |
| 10 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกีวี บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 | 409,000 | 409,000 | - |  |
| 11 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนองคำน้อย -หนองคำใหญ่ บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 | 474,000 | 474,000 | - |  |
| 12 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าโรงพยาบาลซำสูง-หลุบแซง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 | 322,000 | 322,000 | 321,500 |  |
| 13 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสันติสุข บ้านซำสูง หมู่ที่ 5 | 474,000 | 474,000 | 473,000 |  |
| 14 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสันติธรรม บ้านซำสูง หมู่ที่ 5 | 409,000 | 409,000 | - |  |
| 15 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศาลาเขียว - หนองคำน้อย บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 | 313,000 | 313,000 | - |  |
| 16 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายประชาร่วมใจ(ทางไปบ่อขยะเทศบาลตำบลซำสูง) | 496,700 | 496,700 | 495,000 | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 17 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่ามะม่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 | 474,000 | 474,000 | 473,000 |  |
| 18 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคูใหม่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 | 316,000 | 316,000 | - |  |
| 19 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนาร่องบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 | 684,000 | 684,000 | - |  |
| 20 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำลำห้วยโสกโครกบ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 | 73,000 | 73,000 | - |  |
| 21 | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง | 217,600 | 217,600 | - |  |

- 7 –

**ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **แผน ปี 2561** | **เทศบัญญัติงบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**  |
| 22 | ก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง | 231,500 | 231,500 | 231,000 |  |
| 23 | ก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลซำสูง | 400,000 | - | - |  |
| 24 | ปรับปรุงถนนลูกรังสายโสกกลาง | 109,000 | - | - |  |
| 25 | ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยกุดยาง | 109,000 | - | - |  |
| 26 | ปรับปรุงถนนลูกรังและ ถนนดินภายในเขตเทศบาล ตำบลซำสูง | 500,000 | - | - |  |
| 27 | ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนคสล. ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล | 500,000 | 350,000 | 101,690 |  |
| 28 | ก่อสร้างซุ้มประตูเมือง | 500,000 | - | - |  |
| 29 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิง | 250,000 | - | - |  |
| 30 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงยาง | 3,000,000 | - | - |  |
| 31 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลซำสูง | 300,000 | - | - |  |
| 32 | โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก อปพร. | 180,000 | 150,000 | - | โอนลด 150,000 ไปโครงการที่ 121 |
| 33 | โครงการจัดกิจกรรมงานวัน อปพร. | 20,000 | 20,000 | 18,500 |  |
| 34 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ | 50,000 | 50,000 | - |  |
| 35 | โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ | 80,000 | 70,000 | 70,000 |  |
| 36 | โครงการรณรงค์ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสงกรานต์ | 80,000 | 70,000 | 70,000 |  |
| 37 | โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอย ป้ายจราจร  | 200,000 | - | - |  |
| 38 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด | 50,000 | 50,000 | - |  |
| 39 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (ศอ.ปส.อ.ซำสูง) | 60,000 | 60,000 | - |  |
| 40 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ** |
| 1 | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก | 398,000 | 396,900 | 169,600 |  |
| 2 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 220,000 | 217,900 | 99,361.60 |  |

- 8 –

**ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **แผน ปี 2561** | **เทศบัญญัติงบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 3 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง | 565,000 | 561,500 | 277,924.50 |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | 100,000 | 80,000 | - |  |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  | 60,000 | 60,000 | 6,000 |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | 80,000 | 80,000 | - |  |
| 7 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | 80,000 | 72,000 |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ | 50,000 | 50,000 | 27,100 |  |
| 9 | โครงการบายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |
| 10 | โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย | 100,000 | 80,000 | 34,800 |  |
| 11 | โครงการคนซำสูงไม่ทอดทิ้งกัน | 150,000 | 100,000 | - |  |
| 12 | โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ | 50,000 | - | - |  |
| 13 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 130,000 | 130,000 | 12,868 |  |
| 14 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 50,000 | 10,000 | - |  |
| 15 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 400,000 | 400,000 | - |  |
| 16 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  | 80,000 | 50,000 | - |  |
| 17 | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  | 100,000 | 30,000 | 25,300 |  |
| 18 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ | 150,000 | 100,000 | 50,473 |  |
| 19 | โครงการแผ่นดินพระเจ้าใหญ่รวมใจของดีอำเภอซำสูง | 70,000 | 0โอนเพิ่ม 50,000 รวม **50,000** | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 20 | โครงการจัดรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20,000 | 20,000 | - |  |
| 21 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | 150,000 | 150,000 | - |  |
| 22 | โครงการพัฒนาศูนย์เยาวชน | 70,000 | 50,000 | - |  |
| 23 | โครงการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการ | 100,000 | 70,000 | 43,000 |  |
| 24 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน | 60,000 | 50,000 | - |  |
| 25 | โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน | 40,000 | 40,000 | 39,900 |  |
| 26 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 50,000 | 50,000 | - |  |
| 27 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กสัมพันธ์ | 40,000 | 40,000 | 39,846 |  |

- 9 –

**ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **แผน ปี 2561** | **เทศบัญญัติงบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 28 | โครงการซำสูงมินิมาราธอน | 50,000 | - | - |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น | 2,000,000 | - | - |  |
| 30 | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลซำสูง | 300,000 | - | - |  |
| 31 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย | 500,000 | - | - |  |
| 32 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000 | 20,000 | - |  |
| 33 | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)  | 20,000 | 20,000 | 11,392 |  |
| 34 | โครงการตลาดสดน่าซื้อ | 20,000 | 20,000 | - |  |
| 35 | โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 50,000 | 50,000 | - |  |
| 36 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,500,000 | 6,406,800 | 3,659,100 |  |
| 37 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,000,000 | 2,880,000 | 1,468,000 |  |
| 38 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30,000 | 24,000 | 14,000 |  |
| 39 | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล | 120,000 | 120,000 | - |  |
| 40 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง | 1,300,000 | 1,172,000 | 594,400 |  |
| 41 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |
| 42 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี | 30,000 | 20,000 | - |  |
| 43 | อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู่ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV อำเภอซำสูง | 30,000 | 30,000 | - |  |
| 44 | โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือชุมชน/หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 120,000 | 90,000โอนเพิ่ม 30,000รวม **120,000** | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน** |
| 1 | โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) | 30,000 | - | - |  |
| 2 | โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง | 100,000 | - | - |  |
| 3 | โครงการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ | 30,000 | - | - |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 | 30,000 | - |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ | 100,000 | 80,000 | 10,350 |  |
| 6 | โครงการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย | 20,000 | - | - |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน | 60,000 | - | - |  |

- 10 –

**ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **แผน ปี 2561** | **เทศบัญญัติงบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 8 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น | 70,000 | 70,000 | - |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชน | 30,000 | 30,000 | - |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |
| 1 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ | 100,000 | - | - |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์ผืนป่ายางให้ซำสูง | 100,000 | - | - |  |
| 3 | โครงการคลองสวยน้ำใส | 50,000 | - | - |  |
| 4 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | 30,000(ค่าวัสดุการเกษตร) | - |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ | 50,000 | 50,000 | - |  |
| 6 | จัดซื้อถังรับรองขยะมูลฝอย | 100,000 | 80,000 | 79,350 |  |
| 7 | โครงการรณรงค์ลดขยะในชุมชน | 25,000 | 25,000 | - |  |
| 8 | ซ่อมแซมคันคูดินลำห้วยกุดเสียว | 370,000 | 370,000 | 367,000 | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 9 | ขุดลอกร่องเหมืองส่งน้ำสายโรงสูบ | 12,700 | - | - |  |
| 10 | ขุดลอกร่องเหมืองส่งน้ำสายกุดเสียว-นาซาว | 58,200 | - | - |  |
| 11 | ขุดลอกร่องเหมืองส่งน้ำสายกุดน้ำใส | 58,200 | - | - |  |
| 12 | ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการ เกษตร | 250,000 | - | - |  |
| 13 | ขุดลอกลำห้วยกุดเสียว | 25,800 | - | - |  |
| 14 | ขุดลอกลำห้วยกุดยาง | 25,800 | - | - |  |
| 15 | โครงการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ(ไถกลบตอซัง) | 50,000 | - | - |  |
| 16 | โครงการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ | 20,000 | - | - |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี** |
| 1 | โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลซำสูง | 600,000 | - | - |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  | 20,000 | - | - |  |
| 3 | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล ตำบลซำสูง | 50,000 | 50,000 | - |  |
| 4 | โครงการเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 100,000 | 100,000 | 19,159 |  |
| 5 | โครงการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะของเทศบาล | 30,000 | 15,000 | - |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลซำสูง | 30,000 | - | - |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมวินัยในการปฏิบัติงาน | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |

- 11 –

**ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **แผน ปี 2561** | **เทศบัญญัติงบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 8 | โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล | 300,000 | 200,000โอนเพิ่ม 150,000รวม **350,000** | 317,780 |  |
| 9 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | 25,000 | 25,000 | 22,955 |  |
| 10 | โครงการฝึกอบรมเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |
| 11 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร | 200,000 | - | - |  |
| 12 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 20,000 | 20,000 | 3,000 |  |
| 13 | โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 | 65,000 | 42,000 |  |
| 14 | โครงการศึกษาวิจัยระบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลซำสูง | 30,000 | 30,000 | - |  |
| 15 | โครงการจัดวางระบบสารสนเทศงานสารบรรณ | 30,000 | 30,000 | - |  |
| 16 | โครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) | 50,000 | 50,000 | - |  |
| 17 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน | 100,000 | 100,000 | 21,500 |  |
| 18 | โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับผู้นำชุมชน | 300,000 | 300,000 | 276,220 |  |
| 19 | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนในเขตเทศบาล | 20,000 | 20,000 | - |  |
| 20 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว | 30,000 | 30,000 | - |  |
| 21 | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลซำสูง | 50,000 | 40,000 | 30,000 |  |
| 22 | โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างของ อปท. | 35,000 | - | - |  |
| **รวมทั้งหมด** | **35,291,400** | **22,658,900** | **10,541,865.94** |  |

**สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561** **(ณ 25 เม.ย. 2561)**

1) จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) มีโครงการที่ได้นำไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ = **(93/131) x 100 = 70.99**

2) จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีการดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คิดเป็นร้อยละ = **(46/93) x 100 = 49.46**

3) จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คิดเป็นร้อยละ = **(47/93) x 100 = 50.54**

……………………………………………………….